## Hour Burndown
Date | Time Logged | Remaining Minutes | Remaining Hours |  |  | Day | Actual | Expected
| 0 | 7200 | 120 |  |  | 13 | 120 | 120
13 | 0 | 7200 | 120 |  |  | 14 | 120 | 111
14 | 0 | 7200 | 120 |  |  | 15 | 120 | 102
15 | 0 | 7200 | 120 |  |  | 16 | 120 | 93
16 | 0 | 7200 | 120 |  |  | 17 | 119.6167 | 84
17 | 23 | 7177 | 119.6167 |  |  | 18 | 112.6167 | 75
18 | 120 | 7057 | 117.6167 |  |  | 19 | 108.45 | 66
18 | 90 | 6967 | 116.1167 |  |  | 20 | 108.1167 | 57
18 | 60 | 6907 | 115.1167 |  |  | 21 | 108.1167 | 48
18 | 30 | 6877 | 114.6167 |  |  | 22 | 103.6167 | 39
18 | 120 | 6757 | 112.6167 |  |  | 23 | 95.0667 | 30
19 | 120 | 6637 | 110.6167 |  |  | 24 | 83.3 | 21
19 | 15 | 6622 | 110.3667 |  |  | 25 | 79.2 | 14
19 | 10 | 6612 | 110.2 |  |  | 26 | 78.7 | 7
19 | 30 | 6582 | 109.7 |  |  | 27 | 78.7 | 0
19 | 45 | 6537 | 108.95
19 | 30 | 6507 | 108.45
20 | 20 | 6487 | 108.1167
22 | 120 | 6367 | 106.1167
22 | 30 | 6337 | 105.6167
22 | 60 | 6277 | 104.6167
22 | 60 | 6217 | 103.6167
23 | 30 | 6187 | 103.1167
23 | 35 | 6152 | 102.5333
23 | 35 | 6117 | 101.95
23 | 45 | 6072 | 101.2
23 | 10 | 6062 | 101.0333
23 | 28 | 6034 | 100.5667
23 | 120 | 5914 | 98.5667
23 | 30 | 5884 | 98.0667
23 | 30 | 5854 | 97.5667
23 | 120 | 5734 | 95.5667
23 | 30 | 5704 | 95.0667
24 | 23 | 5681 | 94.6833
24 | 23 | 5658 | 94.3
24 | 240 | 5418 | 90.3
24 | 180 | 5238 | 87.3
24 | 120 | 5118 | 85.3
24 | 120 | 4998 | 83.3
25 | 120 | 4878 | 81.3
25 | 25 | 4853 | 80.8833
25 | 20 | 4833 | 80.55
25 | 21 | 4812 | 80.2
25 | 60 | 4752 | 79.2
26 | 30 | 4722 | 78.7
27 | 0 | 4722 | 78.7 | 0 | 0

## Story Point Burndown
Date | Story Points Marked Off | Actual | Expected
13 | 0 | 135 | 135
14 | 0 | 135 | 125
15 | 0 | 135 | 115
16 | 0 | 135 | 105
17 | 0 | 135 | 95
18 | 5 | 130 | 85
19 | 0 | 130 | 75
20 | 0 | 130 | 65
21 | 0 | 130 | 55
22 | 11 | 119 | 45
23 | 50 | 69 | 35
24 | 26 | 43 | 25
25 | 25 | 18 | 15
26 | 18 | 0 | 5
27 | 0 | 0 | 0